{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ВСЬОГО","920 ОСВІТА                    "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":10,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВСЬОГО","index":0,"n_rows":17,"n_cols":24,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,21],[1,2,1,23],[3,2,3,23],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,10,8,14],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[6,20,6,23],[7,20,7,23],[5,2,5,23],[4,2,4,23],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[9,9,10,9],[8,23,10,23],[9,10,9,12],[9,13,10,13],[9,14,10,14],[8,16,8,17],[8,15,10,15],[9,16,10,16],[9,17,10,17],[8,22,10,22],[8,20,10,20],[8,21,10,21],[8,18,10,18],[8,19,10,19]]}
[]
[null,null,"Загальні пропозиції до проекту програми капітальних вкладень на 2021 - 2023 роки"]
[]
[null,null,"ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ"]
[null,null,"ВСЬОГО, в т.ч.:"]
[null,null,"ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"капітальні вкладення, проектні роботи - тис.грн"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"потужність - у відповідних одиницях виміру"]
["№ ","Пріо\nритет замовника","Найменування","Терміни реалізації проекту","Джерело фінансування","Стадія ПВР","Згідно  проектно-кошторисної документації",null,"Очікуване виконання на 01.01.2021",null,"Проект програми",null,null,null,null,"Строки видачі та затвердження проектно-кошторисної документації","Відповідність завданням та заходам ",null,"Підстава для включення об'єкта в програму та виділення бюджетних коштів на будівництво (дата та номер розпорядчого документу","Дата та номер рішення Київради про відведення земельної ділянки","Дата та номер Експертного звіту, документу про затвердження ПКД","Генпідрядна організація","Проектна організація","Район міста"]
[null,null,null,null,null,null,"Потуж ність","Кошторисна вартість /    Вартість ПВР","Всього","в т.ч. 2020 рік","2021 рік",null,null,"2022 рік","2023 рік",null,"Стратегії розвитку м.Києва до 2025 року","Міським цільовим програмам"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пропозиції ГРБК","В межах ліміту","Додаткова потреба"]
[1,2,3,4,5,6,6,7,8,9,10,"12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24"]
[null,null,"ВСЬОГО, в т.ч.:","","","","","","1185036,3","367459,3","748540","531651,6","397622,6","1245454,8","1231900,3","","","","","","","","",""]
[null,null,"ОСВІТА","","","","","","1185036,3","367459,3","748540","531651,6","397622,6","1245454,8","1231900,3","","","","","","","","",""]
[]
[]
["* Порядок виводу об'єктів: \r\n1) об'єкти , в яких показник \"В межах ліміту\" більше нуля;\r\n2) об'єкти, в яких показник \"В межах ліміту\" дорівнює нулю та які мають додаткову потребу;\r\n3) об'єкти, по яких є пропозиції щодо фінансування у 2022-2023 роках (перспективне будівництво), але немає у 2021 році.\r\n** до переліку не потрапляють  об'єкти, по яких показник \"капітальні вкладення\" має нульові значення на 2021-2023 роки. "]

{"sheet":"920 ОСВІТА                    ","index":1,"n_rows":179,"n_cols":24,"rows_kept":179,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,5,10,5],[178,0,178,21],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[8,18,10,18],[9,17,10,17],[8,16,8,17],[9,9,10,9],[9,10,9,12],[9,13,10,13],[9,14,10,14],[8,10,8,14],[9,16,10,16],[8,15,10,15],[8,21,10,21],[8,20,10,20],[8,22,10,22],[8,23,10,23],[8,19,10,19],[1,0,1,23],[3,0,3,23],[4,0,4,23],[5,0,5,23],[7,20,7,23],[6,20,6,23]]}
[]
["Загальні пропозиції до проекту програми капітальних вкладень на 2021 - 2023 роки"]
[]
["ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ"]
["ОСВІТА"]
["ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"капітальні вкладення, проектні роботи - тис.грн"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"потужність - у відповідних одиницях виміру"]
["№ ","Пріо\nритет замовника","Найменування","Терміни реалізації проекту","Джерело фінансування","Стадія ПВР","Згідно  проектно-кошторисної документації",null,"Очікуване виконання на 01.01.2021",null,"Проект програми",null,null,null,null,"Строки видачі та затвердження проектно-кошторисної документації","Відповідність завданням та заходам ",null,"Підстава для включення об'єкта в програму та виділення бюджетних коштів на будівництво (дата та номер розпорядчого документу","Дата та номер рішення Київради про відведення земельної ділянки","Дата та номер Експертного звіту, документу про затвердження ПКД","Генпідрядна організація","Проектна організація","Район міста"]
[null,null,null,null,null,null,"Потуж ність","Кошторисна вартість /    Вартість ПВР","Всього","в т.ч. 2020 рік","2021 рік",null,null,"2022 рік","2023 рік",null,"Стратегії розвитку м.Києва до 2025 року","Міським цільовим програмам"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пропозиції ГРБК","В межах ліміту","Додаткова потреба"]
[1,2,3,4,5,6,6,7,8,9,10,"12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24"]
[null,null,"ОСВІТА","","","","","","1185036,3","367459,3","748540","531651,6","397622,6","1245454,8","1231900,3","","","","","","","","",""]
["1","1","ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А","07.2017 08.2021","","","","24018","16552","","7466","7466",null,"","","","Так","","РОЗП. КМДА ВІД 11.09.2017 №1133","НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ","НАКАЗ КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» ВІД 04.02.2019 № 04/02-1-ПК,\r\nЕКСП. ЗВІТ ВІД 28.04.2017 №271/Е/17-КД/П ТА ЕКСП. ЗВІТ ВІД 04.02.2019 № 4038/Е/18","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ТОВ \"ПРОМСЕРВІСПРОЕКТ\"","СВЯТОШИНСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","24018","16552","","7466","7466",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","765,3","465,3","","100","100",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"кількість, одиниць","","","","1","","","","1","1",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["2","2","ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 \"СОФІЇ РУСОВОЇ\" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82","07.2017 08.2021","","","","14313,6","6930,1","","7383,5","7383,5",null,"","","","Так","","РОЗПОР. КМДА ВІД 11.09.2017 № 1133","НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ","НАКАЗ КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» ВІД 04.02.2019 № 04/02-2-ПК,\r\nЕКСП. ЗВІТ ВІД 28.04.2017 №273/Е/17-КД/П ТА ЕКСП. ЗВІТ ВІД 04.02.2019 № 3790/Е/18","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ТОВ \"ПРОМСЕРВІСПРОЕКТ\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","14313,6","6930,1","","7383,5","7383,5",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","803,4","603,4","","100","100",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"кількість, одиниць","","","","1","","","","1","1",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["3","9999","БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ ( Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)","12.2007 08.2024","","","","591200","6010,1","1500","50000","50000",null,"100000","167749,8","","Так","Так","РОЗП.КМДА ВIД 24.05.2013 № 793","РІШ.КМР. ВІД 22.05.2013 № 511/9568","ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ВІД 25.08.2016 №00-0773-16/КД","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ТОВ \"АВАЛОНПРОЕКТ\"","ДАРНИЦЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","591200","3336,9","1500","50000","50000",null,"100000","167749,8","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","11047,9","2947,9","1500","7000","4000","3000","1100","","вид. 03.2021\r\nзатв. 05.2021","","","","","","","",""]
[null,null,"загальноосвітні школи, уч.місць","","","","1440","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ  І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА","","","","2673,2","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"проектні роботи","","","","","","850","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["4","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 8","11.2016 08.2022","","","","51890,6","2200","1388,5","3611,5","3611,5",null,"46000","","","Так","","РОЗП. КМДА ВІД 01.08.2016 №630, РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 15.02.2018 № 228","НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ","РОЗП. КМДА ВІД 18.10.2017 №1295,\r\nЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.06.2017 № 01-0145-17-ЦБ","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","51890,6","2200","1388,5","3611,5","3611,5",null,"46000","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","5800","2200","1388,5","3600","3611,5",null,"","","вид. 10.2021\r\nзатв. 12.2021","","","","","","","",""]
[null,null,"дошкільні заклади, місць","","","","120","","","",null,"",null,"120","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["5","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.ТАМПЕРЕ,14-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА","12.2015 08.2023","","","","100000","321,6","100","2500","2500",null,"20000","77178,4","","Так","Так","РОЗП. КМДА ВІД 02.11.2017 №1386","РІШ. КМР ВІД 20.12.2018 №586/6637","ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ДП \"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА\" ВІД 11.11.2015 №00-1608-15/ЕО/КД (ПРО ВАРТІСТЬ ПРОЕКТНИХ РОБІТ)","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \"ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ДНІПРОВСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","100000","315,2","100","2500","2500",null,"20000","77178,4","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","3650","100","100","2500","2500",null,"1050","","вид. 09.2021\r\nзатв. 11.2021","","","","","","","",""]
[null,null,"дошкільні заклади, місць","","","","170","","","",null,"",null,"170","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ  І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА","","","","6,4","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["6","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89  У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ","09.2012 08.2022","","","","104913,5","10128,7","2500","27850","27850",null,"69434,3","","","Так","","РОЗПОР. КМДА ВІД 29.12.2011 №2528, РОЗПОР. КМДА ВIД 26.04.2016 №269, РОЗПОР. КМДА ВIД 18.01.2018 №60","НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ","РОЗП. КМДА ВІД 27.12.2017 №1699,\r\nЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.05.2017 №00-0208-17/ЦБ (00-2210-16/ЦБ)","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","НЕ ПОТРІБНО","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","104913,5","10128,7","2500","27850","27850",null,"69434,3","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","11128,7","7628,7","","3500","","3500","","","вид. 10.2021\r\nзатв. 12.2021","","","","","","","",""]
[null,null,"загальноосвітні школи, уч.місць","","","","480","","","",null,"",null,"480","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["7","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904) ","05.2018 12.2021","","","","19553,8","8481,5","2000","11072,3","11072,3",null,"","","","Так","Так","РОЗПОР. КМДА ВІД 26.09.2016 №904","НЕ ПОТРЕБУЄ","НАКАЗ КП «ГВП» ВІД 20.10.2017 № 39-ОД (12 ПРОЕКТІВ),\r\nЕКСПЕТНІ ВИСНОВКИ ПО 12-ТИ ОБ'ЄКТАМ","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","ТОВ \"СТС-СЕРВІС ЛТД\"","М.КИЇВ "]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","19553,8","8481,5","2000","11072,3","11072,3",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","881,6","742,7","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"кількість, шт.","","","","24","","24","2",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["8","9999","РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57","12.2012 09.2024","","","","368990,034","7009,9","500","70000","70000",null,"90000","100000","","Так","Так","РОЗПОР. КМДА ВIД 10.04.2012 №583,, РОЗП. КМДА ВІД 20.02.2015 №144","РІШ. КМР ВІД 26.09.2017 №107/3111","ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ВІД 19.12.2018 №00-1554-18/ЦБ(00-0002-18/ЦБ), ,\r\nПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ВІД 19.12.2018 №00-1554-18/ЦБ(00-0002-18/ЦБ), (368990,034 ТИС.ГРН),  ВІД 01.07.2014 № 00-2184-13/ЦБ","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ТОВ \"ДАБЛ Ю ЕНД ЕЙЧ ІНЖИНІРІНГ\"","ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","368990,034","6994,2","500","70000","70000",null,"90000","100000","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","10562,3","4362,3","","6200","","6200","","","вид. 12.2021","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ  І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА","","","","15,7","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["9","9999","ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ  (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А)","03.2016 12.2023","","","","38243,7","1323,8","","36919,9","36919,9",null,"","","","Так","Так","РОЗП. КМДА ВІД 04.05.2012 №711 (ЗІ ЗМІНАМИ)","НЕ ПОТРЕБУЄ","НАКАЗ КП \"ГВП\" ВІД 22.04.2019 № 12-ОД,\r\nЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.07.2016 № 37/16  ТА ЕКСП. ЗВІТ ВІД 18.04.2019 № 561/Е/19","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","ТОВ \"ПРОЕКТНА МАЙСТЕРНЯ \"ФОРМА\"","ДЕСНЯНСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","38243,7","1323,8","","3753,9","3753,9",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","987,8","702,9","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"кількість, одиниць","","","","1","","1","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ","","","","","","33166","33166",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["10","9999","ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 \"ВОЛОШКА\" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)","03.2016 12.2023","","","","25417,5","1204,4","","24213,1","24213,1",null,"","","","Так","Так","РОЗП. КМДА ВІД 04.05.2012 №711 (ЗІ ЗМІНАМИ)","НЕ ПОТРЕБУЄ","НАКАЗ КП \"ГВП\" ВІД 03.06.2019 № 18-ОД,\r\nНАКАЗ ВІД 11.04.2016 №21-ОД, ЕКСП. ЗВІТ ВІД 31.05.2019 №685/Е/19","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","ТОВ \"ПРОМСЕРВІСПРОЕКТ\"","СВЯТОШИНСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","25417,5","1204,4","","2488,6","2488,6",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","869,6","531,8","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"кількість, одиниць","","","","1","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ","","","","","","21724,5","21724,5",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["11","1","РЕКОНСТРУКЦІЯ 3 ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ  КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 \"ЛІДЕР\" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ  НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКІЙ, 11-А  У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ","09.2016 08.2023","","","","551322,43","106776,5","10000","170000","50000","120000","170000","144545,9","","Так","Так","РОЗПОР. КМДА ВІД 01.06.2016 №382","ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА В ПОСТІЙНОМУ КОРИСТУВАННІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 171 \"ЛІДЕР\"","РОЗПОР. КМДА ВІД 18.03.2020 № 475,\r\nЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.2019 № 01-0335-19/КД/П,  ВІД 02.06.2017 № 01-0069-17-ЦБ","ТОВ \"БК РОЯЛ ХАУЗ\"","ТОВ \"ПРОДЖЕКТ БІЛДІНГ\"","ПЕЧЕРСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","551322,43","106776,5","10000","170000","50000","120000","170000","144545,9","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","8783,2","6641,6","1000","2141,6","2141,6",null,"","","вид. 06.2019\r\nзатв. 03.2020","","","","","","","",""]
[null,null,"загальноосвітні школи, уч.місць","","","","1320","","","",null,"",null,"","1320","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["12","2","БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКІЙ, 8  У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","09.2005 08.2022","","","","149819,6","6736,6","800","86000","30000","56000","57083","","","Так","Так","РОЗПОР. КМДА ВІД 27.04.2016 № 284 (РОЗПОР. КМДА ВIД 09.06.2004 №1008; РОЗПОР.КМДА ВIД 10.06.2011 N 954)","ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ НАЛЕЖИТЬ  ДЕСНЯНСЬКІЙ РАЙОННІЙ У М. КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ","РОЗПОР. КМДА ВІД 11.08.2017 № 955,\r\nЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.05.2017 № 00-0233-17/ЦБ (ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ)","ТОВ \"ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ\"","ПБК \"ГРАНД-ПРОЖЕКТ\"","ДЕСНЯНСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","149819,6","6736,6","800","86000","30000","56000","57083","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","7212,2","5975,2","800","1237","1237",null,"","","вид. 05.2017\r\nзатв. 08.2017","","","","","","","",""]
[null,null,"центри дитячоі творчості, учнів","","","","500","","","",null,"",null,"500","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["13","3","РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181  ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","10.2016 12.2021","","","","40000","790,7","","39209,3","11268,2","27941,1","","","","Так","Так","РОЗП. КМДА ВІД 17.08.2016 №710","РІШЕННЯ КМР ВІД 13.02.2020 № 95/8265","РОЗПОР. КМДА ВІД 09.02.2018 № 197 ,\r\nЕКСПЕРТНІ ЗВIТИ ВIД 03.04.2017 № 00-2211-16/ЦБ ТА ВІД 22.05.2017 №00-0589-17/К","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","ТОВ \"ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР \"БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ\"","ПЕЧЕРСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","40000","790,7","","39209,3","11268,2","27941,1","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","6290,7","790,7","","5500","5500",null,"","","вид. 03.2021\r\nзатв. 04.2021","","","","","","","",""]
[null,null,"стадіони, місць","","","","168","","","","168","168",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"спортивні майданчики, одиниць","","","","","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"загальна площа, тис.кв.м","","","","2112,2","","","","2112,2","2112,2",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"площа забудови, тис.кв.м","","","","","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ","","","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["14","9999","БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗHЯКИ, 4 М-H, ДІЛ.33, 35","12.2008 08.2024","","","","591200","1797,5","100","25000","5000","20000","150000","200000","","Так","Так","РОЗП.КМДА ВIД 24.05.2013 № 793","РІШЕННЯ КМР ВІД 13.02.2020 №96/8266 (ВІДВ.ЗЕМ.ДІЛ. УПР.ОСВІТИ ДАРН.РДА)","","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \"ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ДАРНИЦЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","591200","1683,6","100","25000","5000","20000","150000","200000","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","11400","100","100","7000","5000","2000","1600","","вид. 06.2021\r\nзатв. 09.2021","","","","","","","",""]
[null,null,"загальноосвітні школи, уч.місць","","","","1440","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ  І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА","","","","113,9","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["15","9999","БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М \"ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА\" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА","12.2013 08.2023","","","","445000","8923,5","4000","100000","50000","50000","170000","175000","","Так","Так","РОЗПОР. КМДА ВIД 08.04.2015 № 342","РІШ. КМР ВІД 26.04.2012 №532\\7869"," РОЗПОР.КМДА ВIД 27.03.08 №446,\r\nДОДАТОК ДО ПОЗИТИВНОГО ВІД ...2013 № 11-1148-13/ЦБ (ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 29.12.2007 №5881_\r\n","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ТОВ \"ДАБЛ Ю ЕНД ЕЙЧ ІНЖИНІРІНГ\"","ДЕСНЯНСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","445000","8913,8","4000","100000","50000","50000","170000","175000","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","11685,6","5541,2","3686","5000","500","4500","1144,4","","вид. 12.2020\r\nзатв. 02.2021","","","","","","","",""]
[null,null,"загальноосвітні школи, уч.місць","","","","1440","","","",null,"",null,"","1440","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ  І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА","","","","9,7","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["16","9999","РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ  ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А  У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","03.2019 12.2021","","","","80000","1625,8","1300","78377","4000","74377","","","","Так","Так","РОЗП. КМДА ВІД 24.06.2019 №1143","РІШ. КМР ВІД 24.04.2018 №595/4659","","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ДП \"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ\"","ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","80000","1623","1300","78377","4000","74377","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","3100","1300","1300","1800","","1800","","","вид. 09.2020\r\nзатв. 11.2020","","","","","","","",""]
[null,null,"дошкільні заклади, місць","","","","170","","","","170","","170","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ  І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА","","","","2,8","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["17","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","10.2016 12.2024","","","","335342,7","30255,2","15000","70000","50000","20000","80000","80000","","Так","Так","РОЗПОР. КМДА ВIД 29.12.2012 № 2393","ДЕРЖАКТ ВІД 18.03.2005 № 66-4-00024"," РОЗП.КМДА ВІД 14.06.2019 № 1086, РОЗПОР. КМДА ВІД 31.01.2018 № 101,\r\nЕКСПЕРТ.ЗВІТ ВІД 05.07.2018 №3-098-18-ЕП/КО (335 342,684 ТИС.ГРН -БУДЕ ВРАХОВАНО ПІСЛЯ ВИХОДУ РОЗП. ПРО ЗАТВ. ПКД)  ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 21.09.2017 № 3-129-17-ЕП/КО ","ТОВ БКФ \"ГРАНІТ\"","ПВІ ТОВ \"ПРОЕКТНЕ БЮРО АПІЯ ДИЗАЙН\"","ДНІПРОВСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","335342,7","30214,7","15000","70000","50000","20000","80000","80000","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","4511,3","3811,3","","700","","700","","","вид. 09.2021\r\nзатв. 11.2021","","","","","","","",""]
[null,null,"загальна площа, тис.кв.м","","","","12,488","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ  І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА","","","","40,5","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["18","4","РЕКОНСТРУКЦІЯ З  ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ  КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ №1 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 25 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ","11.2016 08.2024","","","","350000","689,6","","2670","","2670","80000","80000","","Так","Так","РОЗПОР. КМДА ВІД 26.04.2016 № 272","ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА БУДЕ ВІДВЕДЕНА В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ","","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","СВЯТОШИНСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","350000","689,6","","2670","","2670","80000","80000","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","3359,6","689,6","","2670","","2670","","","вид. 10.2021\r\nзатв. 12.2021","","","","","","","",""]
[null,null,"загальноосвітні школи, уч.місць","","","","1080","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["19","5","БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА  ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10  У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ","10.2016 08.2023","","","","150000","253,8","100","2320","","2320","100000","47426,2","","Так","","РОЗПОР. КМДА ВІД 19.05.2016 № 339","ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ БУДЕ ЗДІЙСНЕНО В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ","","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПОРОГОВОЇ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ \"PROZORRO\"","ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","150000","253,8","100","2320","","2320","100000","47426,2","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","2573,8","253,8","100","2320","","2320","","","вид. 09.2021\r\nзатв. 11.2021","","","","","","","",""]
[null,null,"дошкільні заклади, місць","","","","280","","","",null,"",null,"","280","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["20","9999"," БУДІВНИЦТВО  ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ОСОКОРКИ,10 М-Н, ДІЛ.65,66 ДРУГА ЧЕРГА","09.2008 08.2022","","","","564397,7","464910,5","","10000","","10000","86487,5","","","","Так","РОЗП.КМДА ВIД 24.05.2013 № 793","РІШ.КМР ВІД 06.07.2017 № 717/2879","РОЗПОР.КМДА ВІД 16.07.2018 № 1244 ,\nЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2018 № 00-0330-18/ЦБ\n(реалізація проекту за умови коригування ІІ черги із зміною функц.призн. з басейну на прибуд.дит.садок)","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ТОВ \"АРХІТЕКТУРНА РЕНОВАЦІЙНА ГРУПА\"","ДАРНИЦЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","564397,7","442168,5","","10000","","10000","86487,5","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","5598,3","5598,3","","1500","","1500","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ДЕРЖАВНІ КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ","","","","22700","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ  І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА","","","","42","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"проектні роботи","","","","","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["21","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А","04.2017 08.2021","","","","38543,9","35442,2","26809,2","3101,7","","3101,7","","","","Так","Так","РОЗПОР. КМДА ВІД 09.09.2016 № 817",""," НАКАЗ ВІД 30.10.2017 № 103, НАКАЗ ВІД 28.07.2020 № 82,\r\nЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.06.2020 № 08772-20Е ВІД28.09.2018 ,№00-1415-17/ЦБ, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1415-17/ЦБ","ТОВ \"ПЛУТОН-С\"","ТОВ \"АРМАБУД ЛТД\"","ОБОЛОНСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","38543,9","35437,7","26809,2","3101,7","","3101,7","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","577,9","577,9","200",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"стадіони, місць","","","","509","","","509",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"загальна площа, тис.кв.м","","","","12,99","","12,99","12,99",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ  І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА","","","","4,5","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["22","9999","РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ","11.2017 08.2021","","","","20741,9","15529,1","8046,5","5212,8","","5212,8","","","","Так","Так","РОЗП. КМДА ВІД 26.07.2017 №902","РІШ. КМР ВІД 07.02.2019 №148/6804","НАКАЗ ВІД 29.12.2017 №132, НАКАЗ ВІД 10.08.2020 № 86,\r\nЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.12.2017 №3-338-17-ЕП/КО, ВІД 19.06.2020 № 3-083-20-ЕП/КО","ТОВ \"СМАРАГД ПОЛ СЕРВІС\"","ПП ТАМ \"АРХ-ДИЗАЙН БЮРО ","ДНІПРОВСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","20741,9","15525","8046,5","5212,8","","5212,8","","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","300,7","300,7","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"стадіони, місць","","","","270","","270","270",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"площа забудови, тис.кв.м","","","","5,9","","5,9","5,9",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ  І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА","","","","4,1","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["23","9999","РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ \"ЛІЦЕЙ №100 \"ПОДІЛ\" ПО ВУЛ.ПОКРОВСЬКІЙ, 4/6","04.2013 08.2025","","","","400000","1922,2","","6000","","6000","25000","150000","","Так","Так","РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВIД20.02.2015 № 144","ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ВІД 21.06.2011 №ЯЯ9899652","РОЗПОР.КМДА ВIД 14.05.2013 №690. КОРИГ.ПКД,\r\nЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.12.2012 № 00-1788-12/КД; \r\nПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК  КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ФІЛІЇ ДП \"КИЇВДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА\" №11-00006-10 ВІД 24.12.2010","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ТОВ \"ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ \"Ю.ЛОСИЦЬКИЙ\"","ПОДІЛЬСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","400000","1922,2","","6000","","6000","25000","150000","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","10700","","","6000","","6000","4700","","вид. 09.2021\r\nзатв. 12.2021","","","","","","","",""]
[null,null,"загальноосвітні школи, уч.місць","","","","1278","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["24","9999","БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗHЯКИ, 8 М-H, ДІЛ.40 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА","12.2007 08.2025","","","","591200","1867","100",null,"",null,"1450","10000","","Так","Так","РОЗП.КМДА ВIД 24.05.2013 № 793","ВІД 15.12.2011 № 885/7121","","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \" ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ \"ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ\"","ДАРНИЦЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","591200","1784,8","100",null,"",null,"1450","10000","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","11400","100","100",null,"",null,"1450","4850","вид. 04.2023\r\nзатв. 06.2023","","","","","","","",""]
[null,null,"загальноосвітні школи, уч.місць","","","","1440","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ  І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА","","","","82,2","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["25","9999","БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)","12.2018 12.2020","","","","51045,2","25317,4","8659,2",null,"",null,"","","","","","РОЗПОР. КМДА ВІД 17.12.2018 №2287 (ІЗ ЗМІНАМИ ВІД 11.02.2020 №250) , ПОСТАНОВИ КМУ ВIД 06.09.2017 №714","","ВIД 27.12.2018 ","","","М.КИЇВ "]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","51045,2","25317,4","8659,2",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","2750,4","2750,4","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"спортивні комплекси, місць","","","","2000","","","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["26","9999","БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКІЙ  (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА","09.2008 08.2020","","","","152470,6","151945,9","88429,2",null,"",null,"","","","Так","Так","РОЗП.КМДА ВIД 24.05.2013 № 793","РІШ.КМР ВІД 22.09.2011 № 136/6352, ДЕРЖАВНИЙ АКТ ВІД 01.06.2012 № 08-9-00053","РОЗПОР.КМДА ВІД 16.07.2018 № 1244 ,\r\nЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.05.2018 № 00-0065-18/ЦБ","ТОВ \"УКРПРОМЖИТЛОБУД\"","ТОВ \"АВАЛОНПРОЕКТ\"","ДЕСНЯНСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","152470,6","150880,1","88429,2",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","4955,5","4403,3","1377,7",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"дошкільні заклади, місць","","","","260","","260","260",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ  І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА","","","","1065,8","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"проектні роботи","","","","","3025,6","2204,5","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["27","9999","ЗАВЕРШЕННЯ БУДIВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРI ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА","11.2017 08.2020","","","","201029","200321,2","150233,9","-90367,1","90367,1",null,"","","","Так","Так","РОЗПОР. КМДА ВІД 09 06 2016 № 408","РІШ КМР  ВІД 05.10.2017 № 167/3174","РОЗП.КДМА ВІД 16.07.2018 №1243 ,\r\nЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.03.2018 № 00-2817-17/1/ЦБ, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 21.03.2018 № 00-2817-17/1/ЦБ","ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ХОЛДІНГ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ\"","ТОВ \"АВАЛОНПРОЕКТ\"","СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","201029","200285,2","150233,9","-90367,1","90367,1",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","3232,9","2150,6","469",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"дошкільні заклади, місць","","","","260","","260","260",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"капітальні вкладення","","ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ  І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА","","","","36","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["28","9999","ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКІЙ, 35  У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА","11.2016 12.2020","","","","95808,1","69769,5","45892,8",null,"",null,"","","","Так","Так","РОЗПОР. КМДА ВІД 27.04.2016 № 286","РІІШЕННЯ КМР ВІД 19.07.2018 № 1354/5418","НАКАЗ КП \"СПЕЦЖИТЛОФОНД\" ВІД 09.07.2019  №32-Г, ЕКСП. ЗВІТ ВІД 10.06.2019 №01-0097-19/КД/П,\r\nЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД  02.06.2017 № 01-0070-17-ЦБ, ВІД 10.06.2019 №01-0097-19/КД/П","ТОВ \"ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ\"","ТОВ \"АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ І. БИКОВА\"","СВЯТОШИНСЬКИЙ"]
[null,null,"капітальні вкладення","","БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ","","","95808,1","69769,5","45892,8",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"в т.ч. проектні роботи","","","","","2348,7","2058,7","",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"дошкільні заклади, місць","","","","130","","","130",null,"",null,"","","","","","","","","","",""]
[null,null,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[]
[]
["* Порядок виводу об'єктів: \r\n1) об'єкти , в яких показник \"В межах ліміту\" більше нуля;\r\n2) об'єкти, в яких показник \"В межах ліміту\" дорівнює нулю та які мають додаткову потребу;\r\n3) об'єкти, по яких є пропозиції щодо фінансування у 2022-2023 роках (перспективне будівництво), але немає у 2021 році.\r\n** до переліку не потрапляють  об'єкти, по яких показник \"капітальні вкладення\" має нульові значення на 2021-2023 роки. "]